|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **РАССМОТРЕНО**на Педагогическом совете АНО ДО «Город Детства» г.о.КинельПротокол № «29» августа 2014 г. |  | **УТВЕРЖДАЮ**Директор АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Кузьминова«\_29\_» августа\_2014 г.  |

**ПРОГРАММА**

 **ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ АНО ДО «ГОРОД ДЕТСТВА» Г.О.КИНЕЛЬ И САМАРСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА**

***Цель исследования:*** определить совокупность организационно-содержательных компонентов социально-педагогической деятельности дошкольного образовательного учреждения в поликультурной среде «детский сад-семья», способствующих повышению эффективности поликультурной социализации дошкольников.

***Объект исследования*** - социально-педагогическая деятельность по поликультурной социализации дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения.

***Предмет исследования*** - организационно-содержательные условия эффективности социально-педагогической деятельности по поликультурной социализации в поликультурной среде.

***Гипотеза исследования:***

* поликультурная социализация дошкольников будет эффективнее, если:

- будет разработана и реализована модель «детский сад и семья как единое поликультурное пространство», что позволит решить проблему разносторонней совместной деятельности детей и взрослых в семейной, общественной, культурно-досуговой и других сферах;

- содержание и организация социально-педагогической деятельности образовательного учреждения будут направлены на формирование у детей толерантности как одного из актуальных качеств современной личности;

- в ДОУ будут созданы оптимальные условия успешного взаимодействия с социальными институтами поликультурной среды для обеспечения эффективности образовательного процесса в целом.

***Задачи:***

1. теоретически разработать проблему поликультурной социализации дошкольников в условиях малого города;

2. смоделировать и апробировать систему «Детский сад и семья как единое поликультурное пространство»;

3. создать в образовательном учреждении поликультурное пространство как условие для культурного саморазвития и самовыражения детей, педагогов и родителей;

4. организовать взаимодействие с социальными партнерами в нашей губернии и в соседних республиках, представители которых проживают в Поволжье;

5. организовать мониторинг эффективности экспериментальной работы по созданию поликультурного пространства «детский сад-семья».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы реализации****программы** | **Задачи** | **Содержание деятельности** | **Ответственный** | **Сроки** | **Результаты** |
| **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ****(исследовательский)** | 1.Проанализировать современные концепции по теме инновационной площадки | Проведение обучающего семинара в АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель по теме исследования «Детский сад и семья как единое поликультурное пространство» | Н.А. Соловова, научный руководитель АНО ДОН.В.Кузьминова,директор АНО ДО Ж.А.Марина, старший воспитатель | Август-сентябрь 2014г. | Использование педагогами современных методов и технологий в создании поликультурного пространства |
| 2.Провести диагностику уровня профессиональной компетентности педагогов по проблеме инновационной площадки | Определение наиболее «проблемных» этапов работы по теме инновационной площадки | Ж.А.Марина, старший воспитатель | Сентябрь-октябрь2014г. | Диагностическая карта уровня профессиональной компетентности педагогов по проблеме инновационной площадки |
| 3.Провести диагностику уровня сформированности знаний дошкольников об элементах костюма народов Поволжья (старшие и подготовительные группы) | Организация диагностического обследования воспитанников (арт-диагностика) | Ж.А.Марина, старший воспитатель,руководитель методической лаборатории художественно-эстетического развития | Октябрь2014г. | Диагностическая карта уровня сформированности знаний дошкольников об элементах костюма народов Поволжья |
| 4.Провести диагностику родителей о традициях собственной национальности | Организация анкетирования родителей | Ж.А.Марина, старший воспитатель,воспитатели всех групп | Октябрь2014г. | Сведения о национальном составе родителей воспитанников |
| 5.Определение социальных партнеров и партнеров по образовательной деятельности по теме инновационной площадки | Заключение договоров, планов совместной деятельности; проведение совместных семинаров, вебинаров | Н.В.Кузьминова,директор АНО ДО | Январь-февраль2015г. | Договоры, планы совместной деятельности |
| **ОСНОВНОЙ****(технологический)** | 1.Изучить теоретический и практический материал по теме инновационной площадки | - Изучение педагогического опыта по теме инновационной площадки-Анализ психолого-педагогической литературы по теме инновационной площадки | Н.В.Кузьминова,директор АНО ДОЖ.А.Марина, старший воспитатель,руководители методических лабораторий | Январь,май2016г. | Создание информационного банка Семинары- практикумы, круглые столы, мастер-классы по теме инновационной площадки |
| 2.Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по теме инновационной площадки | - Организация теоретических и обучающих семинаров, круглых столов, мастер-классов - Повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме | Н.В.Кузьминова,директор АНО ДО | 2015г. | Курсы повышения квалификации при СИПКРО |
| 3.Проанализировать состояние проблемы в АНО ДО | - Проведение заседания педагогического совета АНО ДО по теме инновационной площадки | Н.В.Кузьминова,директор АНО ДОЖ.А.Марина, старший воспитатель | Ноябрь2015г. | Утверждение плана работы АНО ДО по теме инновационной площадки |
| 4. Обеспечить условия для реализации программы | -Разработать нормативно-правовое обеспечение- Распределение функциональных обязанностей между участниками программы- Научно- методическое обеспечение - Организация проведения родительских собраний по теме инновационной площадки-Проведение научно-практического семинара «Детский сад и семья как единое поликультурное пространство»- Проведение телемоста по поликультурной направленности с другими ОДО | Н.В.Кузьминова,директор АНО ДОН.В.Кузьминова,директор АНО ДОЖ.А.Марина, старший воспитательСовет родителейН.В.Кузьминова,директор АНО ДОЖ.А.Марина, старший воспитатель | Июнь2015г.Июнь2015г.Сентябрь2015г.Май,Сентябрь2015г.Февраль2015г. | Программа, проекты по теме инновацийПриказы, положения Перечень функциональных обязанностей участников программыВведение в воспитательно-образовательный процесс программ и проектов по теме инновационной площадкиЗаседание лабораторий реализации стандартов АНО ДОМетодические рекомендации для родителей по формированию поликультурного пространства у детей Создание электронного сборника по теме «Детский сад и семья как единое поликультурное пространство» |
| 5.Проводить мониторинг результатов работы и корректировку программы | Проведение промежуточного мониторинга | Ж.А.Марина, старший воспитатель,Руководители методических лабораторий | Январь,Май2016г. | Итоги промежуточного мониторинга, корректировка программыРазработка рекомендаций |
| 6. Представлять и обсуждать промежуточные результаты работы по программе | - Организация и проведение общественных экспертиз с привлечением независимых экспертов - Организация методических недель по теме проекта инновационной площадкии заседаний лабораторий- Организация заседаний педагогического совета АНО ДО по итогам работы - Размещение информации по ходу эксперимента на сайте АНО ДО | Н.В.Кузьминова,директор АНО ДОЖ.А.Марина, старший воспитательН.В.Кузьминова,директор АНО ДОЖ.А.Марина, старший воспитатель,руководители методических лабораторий | Август2015г.Август2016г.Раз в 2 месяцаНоябрь2016г.постоянно | Модель поликультурного пространства АНО ДОТехнологическая карта НОД с использованием программы «Диалог культур» Педагогический совет АНО ДОСайт АНО ДО |
| **ОБОБЩАЮЩИЙ****(заключительный)** | 1.Обобщить результаты работы по реализации программы | Проведение педсовета по теме инновационной площадки | Н.В.Кузьминова,директор АНО ДО | Январь-апрель 2017г. | Издание альманаха, создание банка данных по теме программы |
| 2.Представить конечные результаты работы широкой общественности | - Представление результатов на районные, городские, областные педагогические чтения, методические дни, форумы- Публикации материалов- Организация обучающих семинаров  | Ж.А.Марина, старший воспитатель,руководители методических лабораторий | В течение2017г. | Интернет, фестивали педагогического мастерства, конкурсы и т.д. |