|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РАССМОТРЕНО**  на Педагогическом совете АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель  Протокол № «29» августа 2014 г. |  | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Кузьминова  «\_29\_» августа\_2014 г. |

**ПРОГРАММА**

**ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ АНО ДО «ГОРОД ДЕТСТВА» Г.О.КИНЕЛЬ И САМАРСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА**

***Цель исследования:*** определить совокупность организационно-содержательных компонентов социально-педагогической деятельности дошкольного образовательного учреждения в поликультурной среде «детский сад-семья», способствующих повышению эффективности поликультурной социализации дошкольников.

***Объект исследования*** - социально-педагогическая деятельность по поликультурной социализации дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения.

***Предмет исследования*** - организационно-содержательные условия эффективности социально-педагогической деятельности по поликультурной социализации в поликультурной среде.

***Гипотеза исследования:***

* поликультурная социализация дошкольников будет эффективнее, если:

- будет разработана и реализована модель «детский сад и семья как единое поликультурное пространство», что позволит решить проблему разносторонней совместной деятельности детей и взрослых в семейной, общественной, культурно-досуговой и других сферах;

- содержание и организация социально-педагогической деятельности образовательного учреждения будут направлены на формирование у детей толерантности как одного из актуальных качеств современной личности;

- в ДОУ будут созданы оптимальные условия успешного взаимодействия с социальными институтами поликультурной среды для обеспечения эффективности образовательного процесса в целом.

***Задачи:***

1. теоретически разработать проблему поликультурной социализации дошкольников в условиях малого города;

2. смоделировать и апробировать систему «Детский сад и семья как единое поликультурное пространство»;

3. создать в образовательном учреждении поликультурное пространство как условие для культурного саморазвития и самовыражения детей, педагогов и родителей;

4. организовать взаимодействие с социальными партнерами в нашей губернии и в соседних республиках, представители которых проживают в Поволжье;

5. организовать мониторинг эффективности экспериментальной работы по созданию поликультурного пространства «детский сад-семья».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы реализации**  **программы** | **Задачи** | **Содержание деятельности** | **Ответственный** | **Сроки** | **Результаты** |
| **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ**  **(исследовательский)** | 1.Проанализировать современные концепции по теме инновационной площадки | Проведение обучающего семинара в АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель по теме исследования «Детский сад и семья как единое поликультурное пространство» | Н.А. Соловова, научный руководитель АНО ДО  Н.В.Кузьминова,  директор АНО ДО  Ж.А.Марина, старший воспитатель | Август-сентябрь 2014г. | Использование педагогами современных методов и технологий в создании поликультурного пространства |
| 2.Провести диагностику уровня  профессиональной компетентности педагогов по проблеме инновационной площадки | Определение наиболее «проблемных» этапов работы по теме инновационной площадки | Ж.А.Марина, старший воспитатель | Сентябрь-октябрь  2014г. | Диагностическая карта уровня профессиональной компетентности педагогов по проблеме инновационной площадки |
| 3.Провести диагностику уровня сформированности знаний дошкольников об элементах костюма народов Поволжья (старшие и подготовительные группы) | Организация диагностического обследования воспитанников (арт-диагностика) | Ж.А.Марина, старший воспитатель,  руководитель методической лаборатории художественно-эстетического развития | Октябрь  2014г. | Диагностическая карта уровня сформированности знаний дошкольников об элементах костюма народов Поволжья |
| 4.Провести диагностику родителей о традициях собственной национальности | Организация анкетирования родителей | Ж.А.Марина, старший воспитатель,  воспитатели всех групп | Октябрь  2014г. | Сведения о национальном составе родителей воспитанников |
| 5.Определение социальных партнеров и партнеров по образовательной деятельности по теме инновационной площадки | Заключение договоров, планов совместной деятельности; проведение совместных семинаров, вебинаров | Н.В.Кузьминова,  директор АНО ДО | Январь-февраль  2015г. | Договоры, планы совместной деятельности |
| **ОСНОВНОЙ**  **(технологический)** | 1.Изучить теоретический и практический материал по теме инновационной площадки | - Изучение педагогического опыта по теме инновационной площадки  -Анализ психолого-педагогической литературы по теме инновационной площадки | Н.В.Кузьминова,  директор АНО ДО  Ж.А.Марина, старший воспитатель,  руководители методических лабораторий | Январь,  май  2016г. | Создание информационного банка  Семинары- практикумы, круглые столы, мастер-классы по теме инновационной площадки |
| 2.Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по теме инновационной площадки | - Организация теоретических и обучающих семинаров, круглых столов, мастер-классов  - Повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме | Н.В.Кузьминова,  директор АНО ДО | 2015г. | Курсы повышения квалификации при СИПКРО |
| 3.Проанализировать состояние проблемы в АНО ДО | - Проведение заседания педагогического совета АНО ДО по теме инновационной площадки | Н.В.Кузьминова,  директор АНО ДО  Ж.А.Марина, старший воспитатель | Ноябрь  2015г. | Утверждение плана работы АНО ДО по теме инновационной площадки |
| 4. Обеспечить условия для реализации программы | -Разработать нормативно-правовое обеспечение  - Распределение функциональных обязанностей между участниками программы  - Научно- методическое обеспечение  - Организация проведения родительских собраний по теме инновационной площадки  -Проведение научно-практического семинара «Детский сад и семья как единое поликультурное пространство»  - Проведение телемоста по поликультурной направленности с другими ОДО | Н.В.Кузьминова,  директор АНО ДО  Н.В.Кузьминова,  директор АНО ДО  Ж.А.Марина, старший воспитатель  Совет родителей  Н.В.Кузьминова,  директор АНО ДО  Ж.А.Марина, старший воспитатель | Июнь  2015г.  Июнь  2015г.  Сентябрь  2015г.  Май,  Сентябрь  2015г.  Февраль  2015г. | Программа, проекты по теме инноваций  Приказы, положения  Перечень функциональных обязанностей участников программы  Введение в воспитательно-образовательный процесс программ и проектов по теме инновационной площадки  Заседание лабораторий реализации стандартов АНО ДО  Методические рекомендации для родителей по формированию поликультурного пространства у детей    Создание электронного сборника по теме «Детский сад и семья как единое поликультурное пространство» |
| 5.Проводить мониторинг результатов работы и корректировку программы | Проведение промежуточного мониторинга | Ж.А.Марина, старший воспитатель,  Руководители методических лабораторий | Январь,  Май  2016г. | Итоги промежуточного мониторинга, корректировка программы  Разработка рекомендаций |
| 6. Представлять и обсуждать промежуточные результаты работы по программе | - Организация и проведение общественных экспертиз с привлечением независимых экспертов  - Организация методических недель по теме проекта инновационной площадки  и заседаний лабораторий  - Организация заседаний педагогического совета АНО ДО по итогам работы  - Размещение информации по ходу эксперимента на сайте АНО ДО | Н.В.Кузьминова,  директор АНО ДО  Ж.А.Марина, старший воспитатель  Н.В.Кузьминова,  директор АНО ДО  Ж.А.Марина, старший воспитатель,  руководители методических лабораторий | Август  2015г.  Август  2016г.  Раз в 2 месяца  Ноябрь  2016г.  постоянно | Модель поликультурного пространства АНО ДО  Технологическая карта НОД с использованием программы «Диалог культур»  Педагогический совет АНО ДО  Сайт АНО ДО |
| **ОБОБЩАЮЩИЙ**  **(заключительный)** | 1.Обобщить результаты работы по реализации программы | Проведение педсовета по теме инновационной площадки | Н.В.Кузьминова,  директор АНО ДО | Январь-апрель 2017г. | Издание альманаха, создание банка данных по теме программы |
| 2.Представить конечные результаты работы широкой общественности | - Представление результатов на районные, городские, областные педагогические чтения, методические дни, форумы  - Публикации материалов  - Организация обучающих семинаров | Ж.А.Марина, старший воспитатель,  руководители методических лабораторий | В течение  2017г. | Интернет, фестивали педагогического мастерства, конкурсы и т.д. |